市城管执法局承办2022年重要民生实事项目完成情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 任务内容 | 进展情况 |
| 1 | 8.新开工300个老旧小区改造提升项目、完工100个小区改造工程；规范物业服务，继续对12345市民服务热线物业管理问题诉求量前100名的小区进行专项治理。  完成时限：2022年12月底前  主责单位：1.老旧小区改造：市住房城乡建设委；2.物业管理问题专项治理：市住房城乡建设委、各区政府、北京经济技术开发区管委会  协办单位：1.老旧小区改造：市民政局、市规划自然资源委、市城市管理委、市水务局、市国资委、各区政府、北京经济技术开发区管委会；2.物业管理问题专项治理：市公安局、市规划自然资源委、市水务局、市城市管理委、市城管执法局、市消防救援总队 | 一是坚持问题导向，结合12345市民热线诉求情况，牵头组织全市城管综合执法部门开展专项整治行动；借力“创城”“创卫”，引导社会单位、小区物业、社区群众积极开展自查、自清工作，形成良好整治氛围。  二是进一步强化与住房城乡建设、消防救援、公安等部门的横向对接，坚持惩教结合，充分发挥整治合力。  三是全市城管综合执法部门共检查居住小区5.7万个次，清理各类杂物6.86万件，规范电动自行车堵塞占用问题1.18万起。 |
| 2 | 15.进一步治理交通拥堵，以学校、医院、景区、商圈等场所周边地区为重点，持续开展交通综合整治；通过平交路口优化、瓶颈路段拓宽等方式，实施20项市级疏堵工程；升级改造450处路口信号灯，提升交通管理智能化水平。  完成时限：2022年12月底前  主责单位：1.治理交通拥堵：市交通委、市教委、市卫生健康委、市商务局、市文化和旅游局、市公安局公安交通管理局、市城管执法局、市园林绿化局、各区政府、北京经济技术开发区管委会；2.实施疏堵工程：市交通委；3.信号灯升级改造：市公安局公安交通管理局  协办单位：1.实施疏堵工程：市园林绿化局、市公安局公安交通管理局；2.信号灯升级改造：市交通委、市园林绿化局、各区政府、北京经济技术开发区管委会 | 全市城管综合执法部门结合“三类场所”疫情防控执法检查工作，开展“门前三包”责任单位的执法检查工作，共规范责任单位3.4万家次，处罚2571起；宣传告知并规范医院周边商户1916起、校园周边商户2708起。 |
| 3 | 30.持续打击黑导游、黑车、黑作坊、票贩子、网络诈骗等不法行为，加强平安校园、平安医院建设。  完成时限：2022年12月底前  主责单位：市教委、市公安局、市交通委、市文化和旅游局、市卫生健康委、市市场监管局、市城管执法局、市重点站区管委会 | 一是按照市“黑车”打击办非法运营集中整治行动要求，围绕景区景点、交通场站周边、重点商圈周边、重要会议活动外围、校园及医院周边等区域部署城管综合执法部门开展“冬奥会及春节集中整治”“五一假期前后非法运营联合执法行动”“畅夏清风专项行动”“中秋国庆假期查处非法运营集中整治波次行动”等专项整治，全市城管综合执法部门针对各类非法运营违法行为立案423起。  二是指导全市城管综合执法部门加强重点区域旅游秩序问题治理，立案处罚无导游证从事导游活动违法行为11起。 |