## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 城管执法服装
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市城市管理综合行政执法局本级
项目负责人 |  | 岳桂东 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1566.7097 | 1459.3566 | 1459.3566 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1566.7097 | 1459.3566 | 1459.3566 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成采购任务，为在职城管执法队员进行制式服装和标志标识的换发，规范执法人员形象，体现城管执法工作的统一性、权威性。 2.达到合同要求，质量符合《城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》、《北京市城市管理综合行政执法局内部被装技术规定》。 |  |  |  |  | 该项目年初预算资金1566.70975万元，本年度1294.080064万元，截至2023年12月31日，该项目支出1294.080064万元，支出率100%。2023年该项目已完成项目的立项审批、公开招标、合同签定、换发人员的确认核对、量体、收货、验收及配发等工作。结合实际情况，及时做了预算调整。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购品种 |  | 42 | 42 | 10 | 10
|  |  | 服装使用人数 |  | 7621 | 7621 | 10 | 10
|  |  | 采购类别 |  | 5 | 5 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 执法服装符合《城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》和《北京市城市管理综合行政执法局内部被装技术规定》要求标准 |  | 符合标准 | 符合标准 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目公开招标时间 |  | 2023年5月31日前 | 2023年5月31日前 | 5 | 5
|  |  | 合同签订时间 |  | 2023年6月30日前 | 2023年6月30日前 | 5 | 5
|  |  | 人员量体及基础数据采集时间 |  | 2023年7月31日前 | 2023年7月31日前 | 5 | 5
|  |  | 供货及验收时间 |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤1294.080064 | ≤1294.080064 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 城管执法形象 |  | 提升 | 提升 | 10 | 9 | 衡量标准不明确，缺少可评价性
|  | 可持续影响指标 | 城管执法统一性、权威性 |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 9 | 衡量标准不明确，缺少可评价性
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.三级指标及年度指标值按照年初预算公开的绩效目标表填写。
6.实际完成值对照年初预算公开绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料体现实际完成情况。