## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 北京城管公共服务数据维护项目
主管部门 |  | 市城管执法局 |  |  | 实施单位 | 执法保障中心
项目负责人 |  | 周鲁萍 |  |  | 联系电话 | 18901138182
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64.83 | 64.83 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.83 | 64.83 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成情况 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 微信服务信息更新 | ≥24 | 26 | 15 | 15
|  |  | 每季度完成区局走访调研、数据核实工作至少一次 | 4次 | 4次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 公共服务图层更新率 | ≥10% | 15% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2024年1月31日 | 2024年1月31日前完成运维保障工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | ≤64.83万元 | ≤64.83万元 | 64.83万元 | 10 | 10
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 社会公众参与度提升 | 良 | 良 | 10 | 9 | 指标值不明确，有待提高
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 公共服务系统维护情况 | 优 | 优 | 10 | 9 | 指标值不明确，有待提高
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度大约等于90% | ≥90% | 用户满意度大约等于90% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.三级指标及年度指标值按照年初预算公开的绩效目标表填写。
6.实际完成值对照年初预算公开绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料体现实际完成情况。