## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 北京城管网络安全服务
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 | 执法保障中心
项目负责人 |  | 王新烨 |  |  |  | 联系电话 | 68538005
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 317.9425 | 317.9425 | 317.9425 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 317.9425 | 317.9425 | 317.9425 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年北京城管网络安全服务项目工作为保障市局业务系统安全稳定运行，对市城管执法局已有信息系统进行安全防护，保障信息系统的正常稳定运行，强化各业务系统运行安全管理，做好对业务应用系统的支撑。 |  |  |  |  | 通过对业务系统的日常监测，利用技术手段发现潜在的安全风险，组织系统运维团队采取相应措施和对漏洞进行修复，加强安全防护，目前市局网络及业务系统均正常稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文本报告 |  | ≥16份 | 20份 | 5 | 5
|  |  | 安全意识宣贯 |  | ≥6学时 | 6学时 | 5 | 5
|  |  | 长期运维服务系统 |  | ＝3个 | 3个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 信息系统安全隐患检查率 |  | ≥90% | 99% | 10 | 10
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥90% | 99% | 10 | 10
|  |  | 安全设备常规检查率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 本文报告质量 |  | 优 | 优 | 5 | 4 | 指标值设定不明确
|  |  | 安全事件及时处理率 |  | ≥90% | 95 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目采购完成时间 |  | ≤2023.9 | 2023.4 | 5 | 5
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 完善信息安全基础工作，保障系统可靠性，提升办公效率 |  | 优 | 优 | 10 | 9 | 指标值设定不明确
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 贯彻落实信息安全等级保护制度，建立健全信息安全保障体系，保障业务系统网络安全有效运行 |  | 优 | 优 | 10 | 9 | 指标值设定不明确
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 网络和系统用户满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.三级指标及年度指标值按照年初预算公开的绩效目标表填写。
6.实际完成值对照年初预算公开绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料体现实际完成情况。