## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京城管监控探头运行维护
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 | 执法保障中心
项目负责人 |  | 田烺 |  |  |  | 联系电话 | 18110151003
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 166.6151 | 166.6151 | 161.6475 | 10 | 97.02% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 166.6151 | 166.6151 | 161.6475 | — | 97.02% |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对282个监控探头进行巡查维护、设备迁移、通讯费缴纳等工作，保障硬件设备完整可用，加强自建监控探头实际应用。 |  |  |  |  | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳通讯费 |  | 282张 | 282张 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 维护点位 |  | 282个 | 282个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 通讯正常率 |  | ≥95% | =100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 单次维修问题处理率 |  | =100% | =100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 故障响应时间 |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 8 | 8 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 满足非现场执法巡查需求，提高执法效率 |  | 优 | 优 | 10 | 9 | 指标值有待细化
|  | 可持续影响指标 | 为及时发现问题提供技术支撑 |  | 优 | 优 | 12 | 11 | 指标值有待细化
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 12 | 12 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.三级指标及年度指标值按照年初预算公开的绩效目标表填写。
6.实际完成值对照年初预算公开绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料体现实际完成情况。