## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 会议室设备更新项目
主管部门 |  | 北京市城市管理综合行政执法局 |  |  |  | 实施单位 | 执法保障中心
项目负责人 |  | 田烺 |  |  |  | 联系电话 | 18110151003
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.92 | 47.92 | 47.72 | 10 | 99.6% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.92 | 47.92 | 47.72 | — | 99.6% |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成燕京大厦一层报告厅、三层会议室进行设备更新，实现会议室会议系统的数字化和高清化，满足日常会议音频扩音、智能中控、高清接入等功能需求。 |  |  |  |  | 完成了燕京大厦一层报告厅、三层会议室进行设备更新，实现了会议室会议系统的数字化和高清化，满足日常会议音频扩音、智能中控、高清接入等功能需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频高清化率 |  | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 具备接入视频会议类别 |  | ≥2类 | 2类 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 购置更新设备的会议室数量 |  | =2处 | 2处 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 扬声系统覆盖面积率 |  | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设备进场完好率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 故障响应时间 |  | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 故障恢复时间 |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 合同签订 |  | ≤2023.4月 | 2023.4月 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 验收时间 |  | ≤2023.7月 | 2023.7月 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤47.92万元 | 47.72万元 | 20 | 19.92 | 2023年会议室设备更新项目预算共计47.92万元。经执法监督考核处、装备财务处、执法保障中心综合对比三家公司服务方案及报价，建议选择北京昌盛创达科技有限公司作为该项目服务商，所需经费共计47.72万元。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 实现会议室设备高清信号采集、传输和应用，提升日常执法业务开展效率 |  | 优 | 优 | 10 | 9 | 指标值设定不明确，待细化
|  | 可持续影响指标 | 满足各种形式会议要求，提高城市治理服务效率 |  | 优 | 优 | 10 | 9 | 指标值设定不明确，待细化
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 城管队员满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.88
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.三级指标及年度指标值按照年初预算公开的绩效目标表填写。
6.实际完成值对照年初预算公开绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料体现实际完成情况。