市城管执法局承办2023年市政府工作报告

重点任务一季度进展情况

| 任务内容 | 局承办部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 8. 启动实施核心区控规新一轮行动计划，稳步推进核心区功能优化。认真抓好中南海-天安门及周边地区、长安街沿线等重点地区综合整治。 主责单位：市规划自然资源委，市城市管理委，天安门地区管委会，东城区政府，西城区政府 | 执法总队 执法协调处 | 制定印发2023年天安门及故宫周边地区环境秩序综合整治工作方案，梳理易发高发问题点位台账，持续加大日常执法巡查检查力度。元旦、春节及重要会议保障期间，联合平安北京故宫专班开展联合执法，严厉打击各类违法形态，发现问题第一时间处置，全力维护天安门及故宫周边地区环境秩序平稳有序。 |
| 18.治理违法建设2000万平方米以上，腾退土地2000公顷以上。压茬推进留白增绿379公顷（含战略留白临时绿化40公顷),对新增违法建设“零容忍”。朝阳、大兴、通州等6个区完成基本无违法建设区创建，拆违建筑垃圾随拆随清，加强资源化处置与综合利用。 主责单位：市规划自然资源委，市城市管理委，市衣业农村局,市园林绿化局 | 执法总队 | 1.统筹指导、综合协调各区城管执法局、街乡镇综合执法队开展违法建设专项执法工作，按照属地政府部署或配合相关部门，依法依规做好既有违建拆除和新生在施违法建设查处工作。 2.今年以来，全市城管综合执法系统牵头开展或参与拆除违法建设415.1万平方米，处置新生在施违法建设56宗。 |
| 23.持续加强占道经营、无证无照经营、地下空间违规住人、群租房等违法违规行为综合整治，完成100个“基本无群租房小区”创建任务、80个“群租房治理重点小区”治理任务。 主责单位：市城市管理委，市住房城乡建设委,市市场监管局,市人防办 | 执法总队 | 1.结合占道经营季节性规律特点，组织全市城管执法会同公安部门开展2023年占道经营整治“并肩行动”第一波次联合执法行动，加大指挥调度、督导检查工作力度。 2.今年以来，全市城管综合执法部门共查处占道经营违法行为1.01万起。 |
| 131.持续推动“双随机、一公开”监管常态化，健全市场监管系统“通用+专业”企业信用风险分类指标体系。 主责单位：市司法局,市生态环境局,市城市管理委,市交通委,市农业农村局，市文化和旅游局,市应急局,市市场监管局 | 法制处 执法总队 | 1.制定“双随机”抽查事项清单；在全市城管综合执法系统开展“双随机”抽查工作摸排统计，针对性指导基层执法工作开展，持续优化营商环境。 2.今年以来，市城管执法局依托综合执法大数据平台，按照“双随机”执法工作流程，随机抽取检查点位120次，整体情况良好。 |
| 187.完成100万平方米城市道路大修。深入推进火车站、学校、医院、景区、商场等重点区域交通整治，完成20项市级疏堵工程，调整优化90条信号灯绿波带,力争实现中心城区轨道站点互联网租赁自行车电子围栏全覆盖。健全交通安全综合治理体系,加强摩托车、电动自行车、违规电动三四轮车综合治理。 主责单位：市教委,市公安局,市城市管理委，市交通委,市商务局,市文化和旅游局，市卫生健康委,市园林绿化局,市市场监管局，重点站区管委 | 执法总队 | 1.制定印发了2023年市容环境卫生责任制及户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品专项执法工作方案，指导全市城管综合执法系统开展执法工作。结合“走区下队”工作，对部分商圈、医院、景区周边环境秩序开展抽查检查，督导属地加强对问题点位的巡查管控。 2.2月13日至17日，市城管执法局联合市公安局治安总队开展了为期一周的2023年春季开学季联合执法“并肩行动”，对校园周边街头游商、无照经营、散发非法小广告等违法行为进行重点整治，推进校园周边环境秩序整治提升。 3.今年以来，全市城管综合执法系统共规范责任单位8436家次，处罚661起；宣传告知并规范医院周边商户3442起、校园周边商户5804起。 |
| 188.落实生活垃圾管理条例，深入推进生活垃圾分类，优化投放点设置和日常维护,巩固居民自主分类习惯。提升居民准确分类投放水平，启动非居民其他垃圾计量收费管理。 主责单位：市发展改革委,市城市管理委 | 执法总队 | 1.印发关于开展2023年度春季波次生活垃圾分类专项执法行动的通知，在3月1日至4月30日期间，开展生活垃圾分类专项执法春季波次行动，持续深入推进“城管执法精准进社区”工作。 2.今年以来,全市城管综合执法系统督促生活垃圾分类管理责任人积极主动履责，共查处生活垃圾类违法行为2.86万起。 |
| 191.推进街区环境治理，完成175公里架空线入地及规范梳理，巩固单立柱广告整治成果，持续推进无灯路治理新三年行动计划。制定实施公共空间公服设施设置管理专项规划，结合交通综合治理优化撤除护栏、阻车桩，完成全市8000余处“骑沿井”问题治理。开展提升人居环境专项执法行动，加强违法倾倒建筑垃圾、违法露天烧烤、施工扬尘、渣土车泄露遗撒等治理，推进北京丰台站等重点站区及铁路沿线环境整治，提升铁路进京门户环境质量。 主责单位：市规划自然资源委,市住房城乡建设委,市城市管理委,市交通委,重点站区管委会 | 执法总队 | 1.制定印发2023年污染防治专项执法工作方案，发布空气污染天气预警通知6次，指导全市城管综合执法系统做好相关应对工作。今年以来，全市城管综合执法系统查处大气类违法行为5378起。 2.指导全市城管综合执法系统开展2023年施工工地春季开复工及宣传等活动，法治进行时、北京广播、北京新闻等媒体进行了现场报道。 3.会同相关部门开展建筑垃圾联合督导检查5次。 |
| 201.深化“一微克”行动,深入推进施工扬尘,道路扬尘、裸地扬尘精细化管控，持续开展粗颗粒物、道路尘负荷路测评估和排名通报。 主责单位：市生态环境局，市住房城乡建设委,市城市管理委,市交通委，市水务局,市农业农村局,市园林绿化局 | 执法总队 | 1.召开城管综合执法系统调度会3次，督促相关区城管执法局、属地综合行政执法队关注冬季扬尘天气、雾霾天气并加强专项查处力度。 2.结合市生态环境局反馈的TSP浓度排名，做好市民诉求和处罚数据的统计工作。 |
| 261.加强对液化石油气违法经营活动的联合惩戒，为100万户燃气用户更换、加装安全型配件，推动液化石油气非居民用户替代。 主责单位：市城市管理委，市应急局 | 执法总队 | 1.印发城管执法系统安全生产专项整治深化年行动工作方案，市区街三级城管执法部门开展“工学联动”，着力提升基层执法队员燃气安全专项执法水平。 2.围绕重要会议保障，加大燃气非居民用户的执法检查力度，排查并责令整改隐患问题。应急管理、城市管理、市场监管、消防救援等部门开展市级联合执法行动。 3.今年以来，全市城管综合执法部门针对燃气安全专项领域检查燃气供应企业及非居民用户6.91万次，发现并责改问题1935起，立案1156起。 |
| 283.深化综合执法体制改革，健全综合执法市区联动协调机制，完善街道乡镇综合执法体制机制，加强基层综合执法队伍规范化建设，提升执法水平,开展向街道乡镇下放执法职权的评估工作。 主责单位：市委编办,市司法局，市城市管理委,市生态环境局,市水务局,市农业农村局，市卫生健康委 | 执法规划处 法制处 队伍建设指导处 | 1.召开城管综合执法系统季度工作调度会、区（分）局长会，通报加强北京市基层综合行政执法队伍建设意见的落实情况，部署下一步工作。督促各区加快出台实施意见，推进重点工作任务落实。 2.印发2023年北京市城市管理综合行政执法队伍规范化建设方案。加强队伍规范化建设工作分析研判和交流沟通，印发队伍管理教育情况通报2期，编发队伍规范化建设工作简报15期。 3.加强城管执法机关行政复议诉讼典型案例指导，加强案卷评查工作，不断提升执法规范化水平。 |

注：数据统计为1月1日至3月21日。