市城管执法局承办2023年市政府工作报告

重点任务三季度进展情况

| 任务内容 | 局承办部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 8.启动实施核心区控规新一轮行动计划，稳步推进核心区功能优化。认真抓好中南海-天安门及周边地区、长安街沿线等重点地区综合整治。 主责单位：市规划自然资源委，市城市管理委，天安门地区管委会，东城区政府，西城区政府 | 执法总队 执法协调处 | 1.进一步加大天安门周边的环境秩序管控力度，持续指导、调度东城区、西城区城管执法局及天安门城管分局对各类环境秩序问题开展整治 2.加强联动执法，不断挤压违法行为生存空间,严厉打击无照游商、非法运营等违法行为，对发现的各类问题第一时间调度属地进行处置。 |
| 18.治理违法建设2000万平方米以上，腾退土地2000公顷以上。压茬推进留白增绿379公顷（含战略留白临时绿化40公顷),对新增违法建设“零容忍”。朝阳、大兴、通州等6个区完成基本无违法建设区创建，拆违建筑垃圾随拆随清，加强资源化处置与综合利用。 主责单位：市规划自然资源委，市城市管理委，市农业农村局,市园林绿化局 | 执法总队 | 1.指导全市城管执法系统有序开展违法建设执法工作，配合完成基本无违法建设区创建工作。 2.开展城管执法系统彩钢板房违法建设专项整治行动，全面排查处置彩钢板房违法建设。 3.今年以来，全市城管综合执法部门牵头开展或参与拆除违法建设，积极处置新生在施违法建设493宗。 |
| 23.持续加强占道经营、无证无照经营、地下空间违规住人、群租房等违法违规行为综合整治，完成100个“基本无群租房小区”创建任务、80个“群租房治理重点小区”治理任务。 主责单位：市城市管理委，市住房城乡建设委,市市场监管局,市人防办 | 执法总队 | 1.统筹指导本市占道经营专项整治，加强对重点街乡镇的指导、督办。 2.在全市范围内持续组织开展“畅夏清风”专项执法行动，有效遏制占道经营问题季节性反弹势头。 3.今年以来，全市立案处罚占道经营违法行为5.57万起。 |
| 131.持续推动“双随机、一公开”监管常态化，健全市场监管系统“通用+专业”企业信用风险分类指标体系。 主责单位：市司法局,市生态环境局,市城市管理委,市交通委,市农业农村局，市文化和旅游局,市应急局,市市场监管局 | 法制处 执法总队 | 1.进一步加强双随机抽查工作指导和调度，不断强化科技支撑，积极推动开展双随机抽查工作。 2.今年以来，市城管执法局结合大数据平台“双随机”系统的建设实际，按照“双随机”执法工作流程随机抽取检查点位446次，对发现问题及时调度属地整治。 |
| 187.完成100万平方米城市道路大修。深入推进火车站、学校、医院、景区、商场等重点区域交通整治，完成20项市级疏堵工程，调整优化90条信号灯绿波带,力争实现中心城区轨道站点互联网租赁自行车电子围栏全覆盖。健全交通安全综合治理体系,加强摩托车、电动自行车、违规电动三四轮车综合治理。 主责单位：市教委,市公安局,市城市管理委，市交通委,市商务局,市文化和旅游局，市卫生健康委,市园林绿化局,市市场监管局，重点站区管委 | 执法总队 | 1.市城管执法局开展校园周边“门前三包”执法检查工作，做好开学季服务保障工作，营造良好开学就学环境。 2.市城管执法局对长安街及其延长线周边市容环境秩序开展检查，进一步督导属地落实管理责任，强化对重点大街周边的巡查管控，加强“门前三包”责任单位的监督与管理，切实提升市容景观环境秩序，维护良好首都形象。 3.今年以来，全市城管综合执法部门共规范“门前三包”责任单位4.3万家次，处罚3509起；宣传告知并规范医院周边商户1.87万起、校园周边商户2.8万起。 |
| 188.落实生活垃圾管理条例，深入推进生活垃圾分类，优化投放点设置和日常维护,巩固居民自主分类习惯。提升居民准确分类投放水平，启动非居民其他垃圾计量收费管理。 主责单位：市发展改革委,市城市管理委 | 执法总队 | 1.印发关于开展2023年度秋冬季波次生活垃圾分类专项执法行动的通知，巩固生活垃圾分类三周年工作成果，切实做好2023年生活垃圾分类专项执法检查年终收官工作，启动秋冬季波次生活垃圾分类专项执法行动。 2.持续推进“城管执法精准进社区”行动，全市城管综合执法部门加强对生活垃圾分类投放、消纳、运输及环卫设施检查。 |
| 191.推进街区环境治理，完成175公里架空线入地及规范梳理，巩固单立柱广告整治成果，持续推进无灯路治理新三年行动计划。制定实施公共空间公服设施设置管理专项规划，结合交通综合治理优化撤除护栏、阻车桩，完成全市8000余处“骑沿井”问题治理。开展提升人居环境专项执法行动，加强违法倾倒建筑垃圾、违法露天烧烤、施工扬尘、渣土车泄露遗撒等治理，推进北京丰台站等重点站区及铁路沿线环境整治，提升铁路进京门户环境质量。 主责单位：市规划自然资源委,市住房城乡建设委,市城市管理委,市交通委,重点站区管委会 | 执法总队 | 1.召开城管系统视频调度会，调度施工扬尘、建筑垃圾治理工作。持续开展“每周行动日”“净尘”等专项执法工作，指导全市城管执法系统集中整治施工扬尘类违法行为，营造干净整洁的城市环境。 2.强化建筑垃圾“每周行动日”污染防治专项整治，组织东城、朝阳、通州、顺义区城管执法局，会同公安交管、城市管理、交通、生态环境等相关部门，进一步强化主要道路的设岗盯守工作，严查建筑垃圾泄漏遗撒等违法违规行为。 3.市城管执法局定期参加市级建筑垃圾督导检查，重点对建筑垃圾产生、运输、消纳全链条开展检查。 |
| 201.深化“一微克”行动,深入推进施工扬尘,道路扬尘、裸地扬尘精细化管控，持续开展粗颗粒物、道路尘负荷路测评估和排名通报。 主责单位：市生态环境局，市住房城乡建设委,市城市管理委,市交通委，市水务局,市农业农村局,市园林绿化局 | 执法总队 | 1.按照《关于开展建筑垃圾“每周行动日”污染防治专项整治行动的通知》和《关于持续开展施工工地“净尘”专项执法行动的通知》要求，组织全市城管综合执法部门开展施工扬尘、道路遗撒等违法行为的专项整治行动。 2.今年以来，全市城管综合执法部门查处施工扬尘类违法行为25360起。其中，建筑垃圾类违法行为16604起，施工现场类违法行为3280起，渣土运输及泄漏遗撒类违法行为5476起。 |
| 261.加强对液化石油气违法经营活动的联合惩戒，为100万户燃气用户更换、加装安全型配件，推动液化石油气非居民用户替代。 主责单位：市城市管理委，市应急局 | 执法总队 | 1.按照国务院和《北京市城镇燃气安全专项整治工作方案》，制定印发城管综合执法系统《关于落实<北京市城镇燃气安全专项整治工作方案>的执法工作方案》，督促全系统深入开展燃气安全专项整治工作。 2.按照市燃气专班统一部署，由市城管执法局牵头组织开展执法检查组相关工作，重点聚焦燃气安全全链条全环节开展集中攻坚，并形成协同联动的长效工作机制。 3.今年以来，全市城管综合执法系统检查燃气供应企业及燃气非居民用户21.98万次，发现并责令改正问题1.51万余起，立案6179起。 |
| 283.深化综合执法体制改革，健全综合执法市区联动协调机制，完善街道乡镇综合执法体制机制，加强基层综合执法队伍规范化建设，提升执法水平,开展向街道乡镇下放执法职权的评估工作。 主责单位：市委编办,市司法局，市城市管理委,市生态环境局,市水务局,市农业农村局，市卫生健康委 | 执法规划处 法制处 队伍建设指导处 | 1.统筹指导基层综合行政执法队伍建设意见贯彻落实，16个区出台落实文件；所有街（乡镇）综合执法队完成了主管领导兼职任务。今年以来，共转发落实《意见》经验94篇。 2.印发并组织实施年度队伍规范化建设方案和基层综合行政执法队规范化建设指导意见（2023-2025），制定规范化建设监测指标体系。 3.持续开展教育培训，夯实依法行政基础；持续加强分类分级执法、双随机抽查等工作指导，推动执法精细化水平提升。 |